# ESTRUCTURA DE TAREAS Y ASSETS — CLICKUP

Paid Media & Growth · Grupo Alcázar Limitada (DDCON) × Constanza Marion Zárate Roloff

Desglose operativo de tareas/assets derivado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Marketing Digital, Paid Media y Growth (versión ajustada, 17 de agosto de 2026). Diseñado para crear directamente el Espacio, las Carpetas, las Listas y las Tareas en ClickUp — herramienta de gestión que el Cliente se obliga a proveer conforme a la Cláusula Quinta letra d) del contrato.

Espacio ClickUp sugerido: DDCON — Paid Media & Growth (Constanza Zárate)

## Cómo usar este documento

1. Cada encabezado “Carpeta” = una Carpeta (Folder) dentro del Espacio ClickUp.

2. Cada encabezado “Lista” = una Lista (List) dentro de esa Carpeta.

3. Cada fila de la tabla = una Tarea (Task); “Plataforma / Tag” se sugiere como Tag de ClickUp y “Naturaleza” como Campo Personalizado (Custom Field) tipo etiqueta.

4. Para carga masiva, usar el CSV adjunto (Tareas-ClickUp-Import.csv) con el importador de ClickUp, ajustando las columnas al asistente vigente al momento de la carga.

## Leyenda

Responsable — Prestadora (Constanza Zárate) / Cliente (DDCON) / Compartido (ambas partes). Filas sombreadas por responsable para lectura rápida.

OMP — Obligación Mínima Permanente — activa todos los meses (Cláusula Octava)

CF — Capacidad Flexible — se redistribuye vía Plan Mensual (Cláusula Séptima)

GR — Gobernanza / Reporte — planificación, trazabilidad y reportabilidad

ON — Onboarding — puntual, fase inicial de puesta en marcha

AL — Alerta temprana — por demanda, ante incidencia (Cláusula Decimoséptima)

OFF — Offboarding — puntual, al término del contrato (Cláusula Trigésima Primera)

SE — Servicio Extraordinario — fuera de capacidad, requiere aprobación previa (Cláusula Vigésima Cuarta)

## Resumen

| Responsable | N° de tareas |
| --- | --- |
| Prestadora | 89 |
| Cliente | 8 |
| Compartido | 8 |
| Prestadora (previa aprobación Cliente) | 3 |
| TOTAL | 108 |

## Carpeta — 1. Estrategia, Planificación y Gobernanza

### Lista — Plan de Acción y Planificación Mensual

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir el Plan de Acción de Marketing y Growth (estructura inicial) | Prestadora | ON | Puntual (≤15 días corridos desde inicio) | General / ClickUp | C5.a |
| Mantener y actualizar el Plan de Acción (objetivo, acción, canal, responsable, prioridad, horas, plazo, estado, KPI) | Prestadora | GR | Continuo | ClickUp | C5.b / C5.c |
| Proveer y mantener la cuenta ClickUp (suscripción exclusiva Grupo Alcázar) | Cliente | ON | Puntual (inicio) / recurrente (suscripción) | ClickUp | C5.d |
| Definir el Plan Mensual (objetivos, prioridades, distribución de la Capacidad Mensual) | Compartido | GR | Mensual (primeros 3 días hábiles) | General | C6.a |
| Proponer distribución de respaldo si no hay acuerdo de Plan Mensual a tiempo | Prestadora | GR | Mensual (contingente) | General | C6.c |

### Lista — Reportabilidad y Reuniones

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el Reporte Mensual (8 secciones mínimas) | Prestadora | GR | Mensual (primeros 5 días hábiles) | General | C14.a |
| Realizar la reunión de seguimiento mensual (≥45 minutos) | Compartido | GR | Mensual | Google Meet | C14.b |
| Redactar y enviar la minuta de la reunión mensual | Prestadora | GR | Mensual (≤2 días hábiles post-reunión) | General | C14.b |
| Registrar la bitácora/trazabilidad de horas por proyecto | Prestadora | GR | Mensual (junto al Reporte) | ClickUp | C7.c |
| Construir y mantener el Dashboard automático multiplataforma | Prestadora | OMP | Continuo (desde el mes 2) | Dashboard | C8.a.iv |
| Realizar la Revisión Trimestral (resultados, KPIs, redistribución) | Compartido | GR | Trimestral | General | C15.a / C15.b |
| Actualizar el Plan de Acción tras la Revisión Trimestral | Prestadora | GR | Trimestral | General / ClickUp | C15.c |
| Reportar trimestralmente el estado de indexación y hallazgos técnicos SEO | Prestadora | GR | Trimestral | Search Console | C12.c |

### Lista — Prioridades del Diagnóstico (fase inicial)

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar y validar Pixel de Meta + API de Conversiones (conversión real, no solo vistas) | Prestadora | ON | Puntual (fase inicial) | Meta Pixel / CAPI | C4.c.i |
| Evaluar y proponer plan de consolidación de dominios y mejora de indexación | Prestadora | ON | Puntual (1er trimestre) | SEO técnico | C4.c.ii |
| Implementar la conexión entre Meta Ads y el CRM Pipedrive | Prestadora | ON | Puntual (fase inicial) | Pipedrive | C4.c.iii |
| Configurar Google Tag Manager, Search Console y GA4 | Prestadora | ON | Puntual (fase inicial) | GTM / GA4 / GSC | C4.c.iv |
| Documentar formalmente los cambios técnicos de las configuraciones anteriores | Prestadora | ON | Puntual (fase inicial) | General | C4.c.iv |
| Reactivar y sostener el calendario de producción de contenido | Prestadora | CF | Continuo / mensual | Contenido | C4.c.v |
| Reportar avance de cada prioridad diagnosticada (causa, imputabilidad, acción correctiva) | Prestadora | GR | Mensual | General | C4.d |

### Lista — Alertas e Incidencias

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorear y alertar: caída relevante de rendimiento de campañas | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | Paid Media | C17.a.i |
| Monitorear y alertar: tracking roto o pixeles sin disparar | Prestadora | AL | Por demanda (≤12 h hábiles) | Tracking | C17.a.ii |
| Monitorear y alertar: presupuesto en riesgo de desperdicio significativo | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | Paid Media | C17.a.iii |
| Monitorear y alertar: suspensión o riesgo de suspensión de cuentas publicitarias | Prestadora | AL | Por demanda (≤12 h hábiles) | Paid Media | C17.a.iv |
| Monitorear y alertar: problemas de dominio, hosting o certificado SSL | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | Web | C17.a.v |
| Monitorear y alertar: caída de formularios o puntos de captación de leads | Prestadora | AL | Por demanda (≤12 h hábiles) | Tracking / CRM | C17.a.vi |
| Monitorear y alertar: campañas activas sin conversiones (período anómalo) | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | Paid Media | C17.a.vii |
| Monitorear y alertar: deterioro significativo y sostenido de métricas clave | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | General | C17.a.viii |
| Monitorear y alertar: anomalías relevantes en los datos | Prestadora | AL | Por demanda (≤24 h hábiles) | Tracking | C17.a.ix |
| Monitorear y alertar: pérdida o riesgo de pérdida de accesos a Activos Digitales | Prestadora | AL | Por demanda (≤12 h hábiles) | Accesos | C17.a.x |

### Lista — Servicios Extraordinarios y Facturación

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance, tiempos y condiciones de un Servicio Extraordinario | Compartido | SE | Por demanda | General | C24.c.i |
| Formalizar honorarios adicionales por escrito antes de ejecutar | Compartido | SE | Por demanda | General | C24.c.ii |
| Aprobar expresamente el Servicio Extraordinario antes de su ejecución | Cliente | SE | Por demanda | General | C24.c.iii |
| Emitir la boleta de honorarios mensual | Prestadora | GR | Mensual | Facturación | C29.b |
| Pagar la boleta dentro de 5 días hábiles desde su emisión | Cliente | GR | Mensual | Facturación | C29.b |

## Carpeta — 2. Paid Media

### Lista — Google Ads

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir arquitectura de campañas y conjuntos de anuncios | Prestadora | CF | Por campaña | Google Ads | C9.a |
| Segmentar y definir audiencias | Prestadora | CF | Por campaña | Google Ads | C9.a |
| Investigar y seleccionar palabras clave | Prestadora | CF | Por campaña | Google Ads | C9.a |
| Desarrollar y probar creatividades / copy | Compartido | CF | Por campaña | Google Ads | C9.a |
| Ejecutar pruebas A/B | Prestadora | CF | Continuo | Google Ads | C9.a |
| Administrar presupuesto dentro de los límites aprobados | Prestadora | OMP | Continuo | Google Ads | C8.a.ii / C9.a |
| Configurar y revisar conversiones y atribución | Prestadora | OMP | Continuo | Google Ads | C9.a |
| Diseñar estrategias de remarketing | Prestadora | CF | Continuo | Google Ads | C9.a |
| Controlar desperdicio de presupuesto y aplicar exclusiones | Prestadora | OMP | Continuo | Google Ads | C9.a |
| Realizar análisis competitivo básico | Prestadora | CF | Trimestral / bajo demanda | Google Ads | C9.a |
| Solicitar aprobación para incremento de presupuesto >20% o nueva plataforma | Prestadora | GR | Por demanda | Google Ads | C23.b |

### Lista — Meta Ads

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir arquitectura de campañas y conjuntos de anuncios | Prestadora | CF | Por campaña | Meta Ads | C9.a |
| Segmentar y definir audiencias | Prestadora | CF | Por campaña | Meta Ads | C9.a |
| Investigar y seleccionar palabras clave / intereses | Prestadora | CF | Por campaña | Meta Ads | C9.a |
| Desarrollar y probar creatividades / copy | Compartido | CF | Por campaña | Meta Ads | C9.a |
| Ejecutar pruebas A/B | Prestadora | CF | Continuo | Meta Ads | C9.a |
| Administrar presupuesto dentro de los límites aprobados | Prestadora | OMP | Continuo | Meta Ads | C8.a.ii / C9.a |
| Configurar y revisar conversiones y atribución | Prestadora | OMP | Continuo | Meta Ads | C9.a |
| Diseñar estrategias de remarketing | Prestadora | CF | Continuo | Meta Ads | C9.a |
| Controlar desperdicio de presupuesto y aplicar exclusiones | Prestadora | OMP | Continuo | Meta Ads | C9.a |
| Realizar análisis competitivo básico | Prestadora | CF | Trimestral / bajo demanda | Meta Ads | C9.a |
| Solicitar aprobación para incremento de presupuesto >20% o nueva plataforma | Prestadora | GR | Por demanda | Meta Ads | C23.b |

### Lista — TikTok Ads / LinkedIn Ads (condicional)

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activar gestión en TikTok Ads y/o LinkedIn Ads cuando se acuerde expresamente | Compartido | CF | Puntual (activación) | TikTok / LinkedIn Ads | C3.b |

## Carpeta — 3. Tracking, Analítica y CRM

### Lista — Meta Pixel y API de Conversiones

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener Pixel y CAPI activos, midiendo conversión real | Prestadora | OMP | Continuo | Meta Pixel / CAPI | C8.a.i / C10.a |

### Lista — Google Tag Manager

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener la configuración de Google Tag Manager | Prestadora | OMP | Continuo | GTM | C8.a.i / C10.a |

### Lista — GA4 y Search Console

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener la configuración de GA4 | Prestadora | OMP | Continuo | GA4 | C10.a |
| Gestionar Search Console | Prestadora | OMP | Continuo | Search Console | C10.a / C12.a |

### Lista — UTMs

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener el sistema de UTMs | Prestadora | OMP | Continuo | UTMs | C10.a |

### Lista — CRM Pipedrive

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantener la integración Pipedrive ↔ mailing (tag de seguimiento) | Prestadora | OMP | Continuo | Pipedrive | C8.a.iii / C10.a |
| Conectar datos de adquisición con las etapas del embudo comercial (cuando esté disponible) | Prestadora | CF | Mensual | Pipedrive | C10.c |
| Detectar, informar y corregir problemas de medición o tracking | Prestadora | OMP | Continuo / por demanda | Tracking | C10.b |

## Carpeta — 4. Email Marketing

### Lista — MailChimp

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratar y proveer la cuenta MailChimp a la Prestadora | Cliente | ON | Puntual (inicio) / recurrente (suscripción) | MailChimp | C11.c |
| Integrar MailChimp con el CRM Pipedrive | Prestadora | ON | Puntual (fase inicial) | MailChimp / Pipedrive | C11.c |
| Mantener segmentación e higiene de las bases de datos | Prestadora | OMP | Continuo | MailChimp | C11.a |
| Diseñar y ejecutar automatizaciones y envíos | Prestadora | CF | Mensual | MailChimp | C11.a |
| Planificar contenido, asuntos y llamados a la acción | Prestadora | CF | Mensual | MailChimp | C11.a |
| Reportar aperturas, clicks, conversiones y bajas | Prestadora | GR | Mensual | MailChimp | C11.a |
| Verificar opción de baja (opt-out) efectiva en cada envío | Prestadora | OMP | Por envío | MailChimp | C11.b |
| Mantener mailing activo sobre las listas propias del Cliente | Prestadora | OMP | Continuo | MailChimp | C8.a.iii |

## Carpeta — 5. SEO

### Lista — On-page

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimizar metadata (title, meta description) | Prestadora | CF | Continuo | SEO on-page | C12.a |
| Optimizar estructura de encabezados | Prestadora | CF | Continuo | SEO on-page | C12.a |
| Gestionar enlaces internos | Prestadora | CF | Continuo | SEO on-page | C12.a |
| Corregir errores técnicos identificables | Prestadora | CF | Continuo | SEO on-page | C12.a |
| Investigar palabras clave | Prestadora | CF | Mensual | SEO on-page | C12.a |
| Optimizar contenido existente | Prestadora | CF | Continuo | SEO on-page | C12.a |

### Lista — Off-page y Backlinks

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir backlinks conforme al Plan de Acción | Prestadora | CF | Continuo | SEO off-page | C12.a |

### Lista — SEO Técnico y fuera de capacidad

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reportar trimestralmente el estado de indexación | Prestadora | GR | Trimestral | Search Console | C12.c |
| Migraciones o rediseños estructurales del sitio | Prestadora (previa aprobación Cliente) | SE | Bajo aprobación previa | Web | C12.b |
| Desarrollos que excedan la plataforma actual (WordPress / Elementor) | Prestadora (previa aprobación Cliente) | SE | Bajo aprobación previa | Web | C12.b |

## Carpeta — 6. Contenido y Redes Sociales

### Lista — Video

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir estrategia y calendario de contenidos | Prestadora | CF | Mensual | Contenido | C13.a |
| Grabar el material base (producción) | Cliente | CF | Por pieza | Video | C13.a / C13.b |
| Editar video (montaje y adaptación de formatos) | Prestadora | CF | Por pieza | Video | C13.a / C13.b |
| Publicar video en los canales correspondientes | Prestadora | CF | Por pieza | Video | C13.a / C13.b |

### Lista — Blog

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producir y/u optimizar artículos de blog | Prestadora | CF | Mensual | Blog | C13.a |

### Lista — Redes Sociales

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar calendario y publicación en redes sociales | Prestadora | CF | Mensual | RRSS | C3.b / C13.a |

### Lista — Google Business Profile

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publicar en Google Business Profile | Prestadora | CF | Mensual | GBP | C13.a |
| Gestionar y responder reseñas | Prestadora | CF | Continuo | GBP | C13.a |
| Optimizar la ficha de Google Business Profile | Prestadora | CF | Puntual / trimestral | GBP | C13.a |

## Carpeta — 7. Landing Pages

### Lista — Creación y soporte

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear landing page (dentro de capacidad) | Prestadora | CF | Por proyecto | Landing Pages | C3.b / C13.a |
| Propagar y dar soporte a landing pages | Prestadora | CF | Continuo | Landing Pages | C3.b |
| Ajustar u optimizar landing existente | Prestadora | CF | Por proyecto | Landing Pages | C13.a |
| Desarrollar landing page compleja (externalizable con terceros) | Prestadora (previa aprobación Cliente) | SE | Puntual, bajo aviso previo | Landing Pages | C7.h / C22 |

## Carpeta — 8. Activos Digitales, Accesos y Herramientas

### Lista — Onboarding de herramientas y accesos

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratar y proveer la cuenta ClickUp | Cliente | ON | Puntual (inicio) | ClickUp | C5.d |
| Contratar y proveer la cuenta MailChimp | Cliente | ON | Puntual (inicio) | MailChimp | C11.c |
| Entregar accesos a Google Ads, Meta Business, GA4, GTM, Search Console, Pipedrive, dominio y hosting | Cliente | ON | Puntual (inicio) | Accesos | C18.a |
| Configurar accesos con 2FA usando exclusivamente datos entregados por el Cliente | Prestadora | ON | Puntual (inicio) | Accesos | C19.a |
| Verificar titularidad y control administrador de cada Activo Digital a nombre del Cliente | Prestadora | GR | Verificación trimestral | Accesos | C18.a / C18.c |

### Lista — Offboarding (al término del contrato)

| Tarea | Responsable | Nat. | Recurrencia | Plataforma / Tag | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmar titularidad y revocar los accesos de la Prestadora y su equipo | Prestadora | OFF | Puntual (≤5 días hábiles desde término) | Accesos | C31.a.i |
| Entregar archivos fuente, creatividades y documentación técnica/estratégica | Prestadora | OFF | Puntual | General | C31.a.ii |
| Entregar estado actualizado de campañas activas y su configuración | Prestadora | OFF | Puntual | Paid Media | C31.a.iii |
| Entregar copia de dashboards, reportes históricos y Plan de Acción | Prestadora | OFF | Puntual | General | C31.a.iv |
| Entregar listado de proyectos en curso, pendientes y bloqueados | Prestadora | OFF | Puntual | General | C31.a.v |
| Entregar recomendaciones de continuidad | Prestadora | OFF | Puntual | General | C31.a.vi |