DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

Plan de ajustes post-CAE y backlog ClickUp

Punto 1 — descuento del alcance CAE y tareas por responsable

18-08-2026  ·  Uso interno · Fuente única: Auditoría de cuenta Meta Ads, 17-08-2026

Ajuste de alcance CAE Las 3 campañas CAE (Estrategia Centralizada, Prescripción, Defensa) no se eliminan del informe: siguen siendo el mejor dato de eficiencia probado de la cuenta (costo por conversación 2-3x mejor que la campaña activa) y se mantienen como banco de aprendizaje y de audiencia. Se descuentan como palanca de alcance inmediato: su oferta y creativos citan condiciones de la deuda CAE vigentes hasta abril de 2026, hoy desactualizadas. Verificado contra la cuenta real vía Meta MCP (18-08-2026): las 3 campañas siguen PAUSED / delivery: off, sin errores de entrega ni rechazo de Meta — no es un bloqueo técnico de la plataforma, es una decisión de negocio pendiente de actualización de oferta por parte del Cliente-Estudio.

1. Registro de cambios sobre la Auditoría 1

| # | Cambio | Dónde | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nota de ajuste al inicio del informe | auditoria-cuenta-meta-ads.md / .html | Documentar que CAE no se elimina, pero se descuenta como palanca inmediata |
| 2 | Aclaración en "hallazgo más caro": el dato de eficiencia CAE es histórico | Sección "Los dos hallazgos que más cuestan" | Evitar lectura como recomendación de reactivación |
| 3 | "Reactivar las 3 campañas CAE" sale del checklist Alto; se reemplaza por "Pausar/reducir Diagnósticos Gratuitos" | Checklist priorizado (.md y .html) | La reactivación ya no es ejecutable sin actualizar oferta |
| 4 | Orden de prioridad del README, ítem 2 reescrito | README.md | La prioridad 2 pasa a ser refrescar el creativo activo, no reactivar CAE |
| 5 | 2 tareas nuevas: actualizar oferta CAE vigente y evaluar relanzamiento como campaña nueva | Este documento, sección 3 | Dar continuidad accionable sin perder el dato de eficiencia |

Lo que NO cambia: Puntuación global (43/100), hallazgo de medición (Pixel solo con PageView), GTM duplicado, fatiga de "Video 22", coherencia oferta↔landing, audiencias lookalike inactivas y compliance del creativo con cita de tercero. Todos los demás hallazgos y su prioridad relativa se mantienen íntegros.

2. Regla de responsables

Agencia-prestador: ejecución técnica en Ads Manager, Meta Business Suite, GTM/Pixel, diseño y publicación de landing. Tiene o debe tener acceso administrador a la cuenta.

Cliente-Estudio: decisiones de negocio, oferta y condiciones legales/tributarias vigentes, aprobación de contenido, compliance de imagen/testimonios, credenciales de cuentas propias.

Cuando una tarea requiere a ambos, se lista una vez con responsable principal y una nota de quién aprueba o entrega el insumo.

3. Backlog para ClickUp

LISTA "AJUSTE CAE" (NUEVO, DERIVA DEL HALLAZGO #1 DE LA AUDITORÍA 1)

| Tarea | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar oferta y condiciones CAE vigentes (montos, plazos, programa) en el copy y en los 3 creativos CAE pausados | Cliente-Estudio | Alto | A definir por equipo legal | Insumo obligatorio antes de que Agencia pueda relanzar cualquier campaña con ángulo CAE |
| Relanzar ángulo CAE como campaña nueva (no reactivación) una vez aprobada la oferta actualizada | Agencia-prestador | Alto (condicionado) | 15-30 min en Ads Manager | Depende 100% de la tarea anterior. Nomenclatura nueva, no reutilizar naming de abril 2026 |

LISTA "IMPACTO ALTO" (AUDITORÍA 1)

| Tarea | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pausar o reducir presupuesto de "Diagnósticos Gratuitos" mientras se refresca su creativo | Agencia-prestador | Alto | 15 min | Aprobación de Cliente-Estudio antes de tocar la única campaña activa |
| Configurar evento Lead/Contact en el Pixel (GTM o Conversions API) | Agencia-prestador | Alto | 2-4 horas | Bloqueante para medir cualquier resultado real |
| Refrescar o pausar "Video 22" y activar 2-3 creativos nuevos del banco de 70 | Agencia (publica) / Cliente-Estudio (aprueba) | Alto | 30 min | Meta diagnosticó "This ad is not spurring interest" |

LISTA "IMPACTO MEDIO"

| Tarea | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolver GTM duplicado (2 contenedores, cada uno cargado 2 veces) | Agencia-prestador | Medio-alto | 1-2 horas | Bloqueante ya identificado en el alcance técnico |
| Agregar variantes de imagen junto al video en el conjunto activo | Agencia-prestador | Medio | 20 min | Recomendación directa de Meta, +4 pts Opportunity Score |
| Unificar CTAs de la landing a un solo mensaje y simplificar formulario | Agencia-prestador | Medio | 1-2 horas | Cliente-Estudio aprueba el CTA final |
| Reactivar las 3 audiencias lookalike en un conjunto de prueba | Agencia-prestador | Medio | 15 min | Ya están construidas, sin costo de mantenerlas encendidas |

LISTA "IMPACTO BAJO"

| Tarea | Responsable | Impacto | Tiempo estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir nomenclatura de campañas (fechas inconsistentes) | Agencia-prestador | Bajo | 15 min | Orden y trazabilidad interna |
| Revisar compliance del creativo que cita a un tercero (@rfantuzzih) | Cliente-Estudio | Bajo (riesgo si se ignora) | A definir con equipo legal | Bloquea solo la reactivación de ese creativo específico |

4. Resumen

Agencia-prestador: 8 tareas (1 condicionada al insumo de Cliente-Estudio).

Cliente-Estudio: 3 tareas (2 son insumo/bloqueante para tareas de Agencia).

Total: 11 tareas, 0 con responsable compartido o ambiguo.

Defensor del Contribuyente — Estudio Jurídico Boutique · Concepción, Chile · defensordelcontribuyente.cl